## Prueba_BD_IAO
DEPARTAMENTO | CÓDIGO_NODO | NOMBRE_NODO | TIPO DEL NODO | LOCALIDAD | CODIGO_IAO | NOMBRE_IAO | TIPO DE IAO | LATITUD | LONGITUD | CUADRILLA | Fecha_Inicio_Programado | Fecha_Fin_Programado | Tiempo_Proyectado_dias | Fecha_Inicio_Ejecutado | Fecha_Fin_Ejecutado | Tiempo_Proyectado_dias | Metraje_Cable_Drop_Proyectado | Metraje_Cable_Drop_Ejecutado | Aterramiento_OK | Ambiente_Instalacion | Instalación_Eq_1_ONT | Serie_Eq_1_ONT | Instalación_Eq_2_Switch | Serie_Eq_2_Switch | Instalación_Eq_3_Mikrotik | Serie_Eq_3_Mikrotik | Instalación_Eq_4_PPLINK | Serie_Eq_4_PPLINK | Reporte_Fotografico | Observaciones
ICA | IC-0001-A01 | CHANCHAJALLA | TERMINAL | CHANCHAJALLA | IC-0001-CS01 | CHANCHAJALLA | CENTRO DE SALUD | -14.0317 | -75.7241 | CUADRILLA 1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 4 | 88 | 100 | SI | Sala de Computo | SI | ONT-32432 | SI | SWA-53990 | SI | REG-78258 | NO | PPLINK-111 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0002-A01 | LOS AQUIJES | DISTRITAL | LOS AQUIJES | IC-0002-CO01 | CPNP LOS AQUIJES | COMISARIA | -14.097 | -75.6911 | CUADRILLA 1 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 60 | 55 | SI | Sala de Computo | SI | ONT-13948 | NO | SWA-13661 | SI | REG-18510 | SI | PPLINK-111 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0002-A01 | LOS AQUIJES | DISTRITAL | LOS AQUIJES | IC-0002-CS01 | LOS AQUIJES | CENTRO DE SALUD | -14.0982 | -75.6904 | CUADRILLA 1 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2 | 68 | 66 | SI | Sala de Computo | SI | ONT-56860 | SI | SWA-90528 | SI | REG-69857 | SI | PPLINK-222 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0003-A01 | YAURILLA | TERMINAL | YAURILLA | IC-0003-CS01 | YAURILLA | CENTRO DE SALUD | -14.0666 | -75.6831 | CUADRILLA 1 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | 102 | 102 | SI | Sala RF | SI | ONT-83908 | NO | SWA-84767 | NO | REG-15039 | SI | PPLINK-222 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0002-A01 | LOS AQUIJES | DISTRITAL | EL ARENAL | IC-0004-CS01 | EL ARENAL | CENTRO DE SALUD | -14.0971 | -75.7051 | CUADRILLA 2 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3 | 130 | 120 | SI | Sala RF | NO | ONT-61121 | SI | SWA-97974 | SI | REG-84624 | NO | PPLINK-333 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0008-A01 | PAMPA DE TATE | DISTRITAL | PAMPA DE TATE | IC-0008-CO01 | CPNP PACHACUTEC (HOY TATE) | COMISARIA | -14.1528 | -75.6912 | CUADRILLA 2 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3 | 95 | 100 | SI | Sala de Computo | NO | ONT-29503 | NO | SWA-35172 | SI | REG-42518 | SI | PPLINK-333 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0006-A01 | CORDOVA | TERMINAL | CORDOVA | IC-0006-CS01 | CORDOVA | CENTRO DE SALUD | -14.3649 | -75.6852 | CUADRILLA 2 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 4 | 120 | 110 | SI | Sala de Computo |  | ONT-32922 | SI | SWA-65781 | SI | REG-18065 | SI | PPLINK-444 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0006-A01 | CORDOVA | TERMINAL | PAMPA CHACALTANA | IC-0007-CS01 | PAMPA CHACALTANA | CENTRO DE SALUD | -14.3779 | -75.688 | CUADRILLA 2 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 70 | 70 | SI | Sala de Computo | NO | ONT-44022 | NO | SWA-72853 | NO | REG-14726 | SI | PPLINK-444 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0008-A01 | PAMPA DE TATE | DISTRITAL | PAMPA DE TATE | IC-0008-CS01 | PACHACUTEC | CENTRO DE SALUD | -14.1523 | -75.691 | CUADRILLA 3 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 86 | 90 | SI | Sala de Computo | SI | ONT-64349 | SI | SWA-92485 | SI | REG-33613 | NO | PPLINK-555 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | PARIÑA CHICO | IC-0005-CS01 | PARIÑA CHICO | CENTRO DE SALUD | -14.113 | -75.6928 | CUADRILLA 3 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | 140 | 110 | SI | Sala RF | NO | ONT-90066 | NO | SWA-40909 | SI | REG-63299 | SI | PPLINK-555 | SI | Empalme de drop y conexión correctas.
ICA | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | PUEBLO NUEVO | IC-0009-CO01 | CPNP PUEBLO NUEVO | COMISARIA | -14.1268 | -75.7058
ICA | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | PUEBLO NUEVO | IC-0009-CS01 | PUEBLO NUEVO | CENTRO DE SALUD | -14.1282 | -75.7069
ICA | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | PARIÑA GRANDE | IC-0010-CS01 | PARIÑA GRANDE | CENTRO DE SALUD | -14.1087 | -75.7026
ICA | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | SAN RAFAEL DE AGUAGUANA | IC-0011-CS01 | SAN RAFAEL | CENTRO DE SALUD | -14.1154 | -75.7173
ICA | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | CALLEJON DE LOS ESPINOS | IC-0012-CS01 | CALLEJON LOS ESPINOS | CENTRO DE SALUD | -14.1347 | -75.692
ICA | IC-0013-A01 | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | DISTRITAL | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | IC-0013-CO01 | CPNP LOS MOLINOS | COMISARIA | -13.9324 | -75.6711
ICA | IC-0013-A01 | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | DISTRITAL | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | IC-0013-CS01 | LOS MOLINOS | CENTRO DE SALUD | -13.9371 | -75.673
ICA | IC-0014-A01 | HACIENDA TRAPICHE | TERMINAL | HACIENDA TRAPICHE | IC-0014-IE01 | 22726 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.9175 | -75.6592
ICA | IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | LUJARAJA | IC-0015-CS01 | LUJARAJA | CENTRO DE SALUD | -14.1492 | -75.7147
ICA | IC-0016-A01 | LOS CASTILLOS | INTERMEDIO | LOS CASTILLOS | IC-0016-IE01 | 22486 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.2481 | -75.6442
ICA | IC-0019-A01 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | DISTRITAL | SANTA DOMINGUITA | IC-0017-CS01 | SANTA DOMINGUITA | CENTRO DE SALUD | -14.2721 | -75.6719
ICA | IC-0016-A01 | LOS CASTILLOS | INTERMEDIO | SAN ANTONIO | IC-0018-IE01 | 22762 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.2836 | -75.651
ICA | IC-0019-A01 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | DISTRITAL | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | IC-0019-CS01 | LA VENTA | CENTRO DE SALUD | -14.287 | -75.6817
ICA | IC-0019-A01 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | DISTRITAL | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | IC-0019-IE01 | ADELA LENGUA DE CALDERON | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.2874 | -75.6824
ICA | IC-0020-A01 | AGUADA DE PALOS | TERMINAL | AGUADA DE PALOS | IC-0020-CS01 | AGUADA DE PALOS | CENTRO DE SALUD | -14.3094 | -75.6782
ICA | IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | TATE DE LA CAPILLA | IC-0021-CS01 | TATE | CENTRO DE SALUD | -14.1536 | -75.7085
ICA | IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | PUNO | IC-0022-CS01 | PUNO | CENTRO DE SALUD | -14.1448 | -75.7063
ICA | IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | CALDERONES | IC-0023-CS01 | LOS CALDERONES | CENTRO DE SALUD | -14.1565 | -75.6987
ICA | IC-0024-A01 | PAMPAHUASI | DISTRITAL | PAMPAHUASI | IC-0024-CS01 | PAMPAHUASI | CENTRO DE SALUD | -14.0988 | -75.4763
ICA | IC-0024-A01 | PAMPAHUASI | DISTRITAL | PAMPAHUASI | IC-0024-IE01 | 22361 MANUEL PABLO OLAECHEA | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.0991 | -75.4767
ICA | IC-0025-A01 | COCHARCAS | TERMINAL | COCHARCAS | IC-0025-CS01 | COCHARCAS | CENTRO DE SALUD | -14.1201 | -75.5598
ICA | IC-0026-A01 | HUARANGAL | TERMINAL | HUARANGAL | IC-0026-CS01 | HUARANGAL | CENTRO DE SALUD | -14.2114 | -75.4629
ICA | IC-0027-A01 | HUAMANPALI | INTERMEDIO | HUAMANPALI | IC-0027-IE01 | 22636 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.463 | -76.0445
ICA | IC-0028-A01 | CHAVIN | DISTRITAL | CHAVIN | IC-0028-CS01 | CHAVIN | CENTRO DE SALUD | -13.0757 | -75.913
ICA | IC-0028-A01 | CHAVIN | DISTRITAL | CHAVIN | IC-0028-IE01 | 22273 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.0787 | -75.914
ICA | IC-0029-A01 | LITARDO BAJO | TERMINAL | LITARDO BAJO | IC-0029-IE01 | 440 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.4989 | -76.1737
ICA | IC-0030-A01 | LURINCHINCHA | INTERMEDIO | LURINCHINCHA | IC-0030-CS01 | LURINCHINCHA | CENTRO DE SALUD | -13.5442 | -76.1777
ICA | IC-0030-A01 | LURINCHINCHA | INTERMEDIO | LURINCHINCHA | IC-0030-IE01 | 259 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.5438 | -76.1776
ICA | IC-0030-A01 | LURINCHINCHA | INTERMEDIO | SALINA (ALTO LA LUNA) | IC-0031-IE01 | TUPAC AMARU | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.5364 | -76.1638
ICA | IC-0036-A01 | TAMBO CAÑETE (LA GARITA) | TERMINAL | SAN MATIAS | IC-0032-IE01 | 22685 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.5498 | -76.1406
ICA | IC-0033-A01 | SAN FRANCISCO (@EL CARMEN) | TERMINAL | SAN FRANCISCO | IC-0033-CS01 | WIRACOCHA | CENTRO DE SALUD | -13.4822 | -76.0828
ICA | IC-0033-A01 | SAN FRANCISCO (@EL CARMEN) | TERMINAL | SAN FRANCISCO | IC-0033-IE01 | 22758 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.4827 | -76.0826
ICA | IC-0034-A01 | LAS HUACAS | TERMINAL | LAS HUACAS | IC-0034-IE01 | 22771 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.4902 | -76.111
ICA | IC-0035-A01 | SAN JOSE | TERMINAL | SAN JOSE | IC-0035-CS01 | SAN JOSE | CENTRO DE SALUD | -13.5205 | -76.0688
ICA | IC-0036-A01 | TAMBO CAÑETE (LA GARITA) | TERMINAL | TAMBO CAÑETE (LA GARITA) | IC-0036-IE01 | JUAN VELASCO ALVARADO | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.5655 | -76.133
ICA | IC-0037-A01 | SAN JUAN DE YANAC | DISTRITAL | SAN JUAN DE YANAC | IC-0037-CS01 | SAN JUAN DE YANAC | CENTRO DE SALUD | -13.212 | -75.7852
ICA | IC-0037-A01 | SAN JUAN DE YANAC | DISTRITAL | SAN JUAN DE YANAC | IC-0037-IE01 | 22257 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.2102 | -75.7866
ICA | IC-0038-A01 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | DISTRITAL | SAN PEDRO DE HUACARPANA | IC-0038-CS01 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | CENTRO DE SALUD | -13.0457 | -75.6459
ICA | IC-0038-A01 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | DISTRITAL | SAN PEDRO DE HUACARPANA | IC-0038-IE01 | 22259 APOSTOL SAN PEDRO | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.0456 | -75.6466
ICA | IC-0039-A01 | LISCAY | DISTRITAL | LISCAY | IC-0039-CS01 | LISCAY | CENTRO DE SALUD | -13.0856 | -75.7451
ICA | IC-0039-A01 | LISCAY | DISTRITAL | LISCAY | IC-0039-IE01 | 22258 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.0884 | -75.7452
ICA | IC-0040-A01 | LAS CAÑAS | INTERMEDIO | LAS CAÑAS | IC-0040-CS01 | LAS CAÑAS | CENTRO DE SALUD | -14.825 | -75.0873
ICA | IC-0041-A01 | PAJONAL BAJO | INTERMEDIO | PAJONAL BAJO | IC-0041-IE01 | 22690 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.9097 | -75.0037
ICA | IC-0042-A01 | CHANGUILLO | DISTRITAL | CHANGUILLO | IC-0042-CS01 | CHANGUILLO | CENTRO DE SALUD | -14.6657 | -75.2228
ICA | IC-0042-A01 | CHANGUILLO | DISTRITAL | CHANGUILLO | IC-0042-IE01 | 22393 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6656 | -75.2234
ICA | IC-0043-A01 | SAN JUAN (@CHANGUILLO) | INTERMEDIO | SAN JUAN | IC-0043-IE01 | 22702 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6448 | -75.2496
ICA | IC-0044-A01 | SAN JAVIER | TERMINAL | SAN JAVIER | IC-0044-CS01 | SAN JAVIER | CENTRO DE SALUD | -14.6595 | -75.1916
ICA | IC-0044-A01 | SAN JAVIER | TERMINAL | SAN JAVIER | IC-0044-IE01 | 22699 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6602 | -75.1906
ICA | IC-0045-A01 | LA LEGUA | TERMINAL | LA LEGUA | IC-0045-IE01 | 22730 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6712 | -75.1581
ICA | IC-0046-A01 | CABILDO | TERMINAL | CABILDO | IC-0046-CS01 | CABILDO | CENTRO DE SALUD | -14.6777 | -75.2882
ICA | IC-0046-A01 | CABILDO | TERMINAL | CABILDO | IC-0046-IE01 | SAN MARTIN DE PORRAS | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6775 | -75.2872
ICA | IC-0046-A01 | CABILDO | TERMINAL | CABILDO | IC-0046-IE02 | 22707 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6762 | -75.2867
ICA | IC-0047-A01 | EL INGENIO | DISTRITAL | EL INGENIO | IC-0047-CO01 | CPNP EL INGENIO | COMISARIA | -14.6455 | -75.0598
ICA | IC-0047-A01 | EL INGENIO | DISTRITAL | EL INGENIO | IC-0047-CS01 | EL INGENIO | CENTRO DE SALUD | -14.6459 | -75.0596
ICA | IC-0047-A01 | EL INGENIO | DISTRITAL | TULIN | IC-0048-CS01 | TULIN | CENTRO DE SALUD | -14.6446 | -75.0693
ICA | IC-0049-A01 | LA PASCANA | TERMINAL | LA PASCANA | IC-0049-CS01 | LA PASCANA | CENTRO DE SALUD | -14.6827 | -75.1376
ICA | IC-0049-A01 | LA PASCANA | TERMINAL | LA PASCANA | IC-0049-IE01 | 22711 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6829 | -75.1378
ICA | IC-0050-A01 | TARUGA | TERMINAL | TARUGA | IC-0050-CS01 | TARUGA | CENTRO DE SALUD | -14.9105 | -74.9212
ICA | IC-0041-A01 | PAJONAL BAJO | INTERMEDIO | SAN LUIS DE PAJONAL | IC-0051-CS01 | SAN LUIS DE PAJONAL | CENTRO DE SALUD | -14.9127 | -74.9864
ICA | IC-0052-A01 | COPARA | TERMINAL | COPARA | IC-0052-CS01 | COPARA | CENTRO DE SALUD | -14.9733 | -74.8907
ICA | IC-0052-A01 | COPARA | TERMINAL | COPARA | IC-0052-IE01 | LUIS NEGREIROS VEGA | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.974 | -74.8904
ICA | IC-0053-A01 | PUEBLO NUEVO (@PALPA) | TERMINAL | PUEBLO NUEVO | IC-0053-CS01 | PUEBLO NUEVO | CENTRO DE SALUD | -14.4836 | -75.1416
ICA | IC-0054-A01 | LLIPATA | DISTRITAL | LLIPATA | IC-0054-CS01 | LLIPATA | CENTRO DE SALUD | -14.5628 | -75.2076
ICA | IC-0054-A01 | LLIPATA | DISTRITAL | LLIPATA | IC-0054-IE01 | 22421 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES P | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.5648 | -75.2055
ICA | IC-0054-A01 | LLIPATA | DISTRITAL | LLIPATA | IC-0054-IE02 | 22421 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES S | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.5648 | -75.2055
ICA | IC-0055-A01 | CARLOS TIJERO | INTERMEDIO | CARLOS TIJERO | IC-0055-IE01 | 22737 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.5748 | -75.2093
ICA | IC-0056-A01 | PIEDRAS GORDAS | TERMINAL | PIEDRAS GORDAS | IC-0056-IE01 | 22556 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.6149 | -75.2136
ICA | IC-0057-A01 | LA ISLA | TERMINAL | LA ISLA | IC-0057-CS01 | LA ISLA | CENTRO DE SALUD | -14.443 | -75.1909
ICA | IC-0057-A01 | LA ISLA | TERMINAL | LA ISLA | IC-0057-IE01 | 22434 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.4433 | -75.1906
ICA | IC-0058-A01 | SANTA ROSA | TERMINAL | SANTA ROSA | IC-0058-IE01 | 22680 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.4788 | -75.1914
ICA | IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL | SANTA CRUZ | IC-0059-CS01 | SANTA CRUZ | CENTRO DE SALUD | -14.4835 | -75.2454
ICA | IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL | SANTA CRUZ | IC-0059-IE01 | 22440 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.4831 | -75.2456
ICA | IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL | EL CARMEN | IC-0060-CS01 | EL CARMEN | CENTRO DE SALUD | -14.4644 | -75.2406
ICA | IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL | EL CARMEN | IC-0060-IE01 | 22440 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.4646 | -75.2413
ICA | IC-0061-A01 | SAN FRANCISCO (@SANTA CRUZ) | TERMINAL | SAN FRANCISCO | IC-0061-CS01 | SAN FRANCISCO | CENTRO DE SALUD | -14.5045 | -75.2546
ICA | IC-0061-A01 | SAN FRANCISCO (@SANTA CRUZ) | TERMINAL | SAN FRANCISCO | IC-0061-IE01 | 22438 DE LAS MONJAS | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.5066 | -75.2544
ICA | IC-0062-A01 | TIBILLO | DISTRITAL | TIBILLO | IC-0062-CS01 | TIBILLOS | CENTRO DE SALUD | -14.0936 | -75.1723
ICA | IC-0063-A01 | HUANCANO | DISTRITAL | HUANCANO | IC-0063-CS01 | HUANCANO | CENTRO DE SALUD | -13.6002 | -75.6169
ICA | IC-0063-A01 | HUANCANO | DISTRITAL | HUANCANO | IC-0063-IE01 | 22448 PORSIA SENISSE DE ARRIOLA | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.6008 | -75.6191
ICA | IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | HUMAY | IC-0064-CO01 | CPNP HUMAY | COMISARIA | -13.7237 | -75.8894
ICA | IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | HUMAY | IC-0064-CO02 | CPNP PROT. DE CARRETERAS HUMAY | COMISARIA | -13.7237 | -75.8894
ICA | IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | HUMAY | IC-0064-CS01 | HUMAY | CENTRO DE SALUD | -13.7236 | -75.8901
ICA | IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | HUMAY | IC-0064-IE01 | 22451 BEATITA DE HUMAY | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.7234 | -75.8891
ICA | IC-0065-A01 | CUCHILLA VIEJA | TERMINAL | CUCHILLA VIEJA | IC-0065-CS01 | CUCHILLA VIEJA | CENTRO DE SALUD | -13.7163 | -76.0344
ICA | IC-0066-A01 | SAN TADEO | TERMINAL | SAN TADEO | IC-0066-CS01 | LOS PARACAS | CENTRO DE SALUD | -13.7255 | -75.9982
ICA | IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | IC-0067-IE01 | 22735 MICAELA BASTIDAS PUYUCAWA | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.7263 | -75.868
ICA | IC-0068-A01 | BERNALES | INTERMEDIO | BERNALES | IC-0068-CS01 | BERNALES | CENTRO DE SALUD | -13.7435 | -75.9648
ICA | IC-0068-A01 | BERNALES | INTERMEDIO | BERNALES | IC-0068-IE01 | JUAN VELAZCO ALVARADO | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.7434 | -75.9671
ICA | IC-0068-A01 | BERNALES | INTERMEDIO | BERNALES | IC-0068-IE02 | JUAN VELAZCO ALVARADO | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.7444 | -75.967
ICA | IC-0069-A01 | INDEPENDENCIA | DISTRITAL | INDEPENDENCIA | IC-0069-CO01 | CPNP INDEPENDENCIA | COMISARIA | -13.6933 | -76.0301
ICA | IC-0069-A01 | INDEPENDENCIA | DISTRITAL | INDEPENDENCIA | IC-0069-CS01 | INDEPENDENCIA | CENTRO DE SALUD | -13.6932 | -76.0247
ICA | IC-0070-A01 | CABEZA DE TORO LATERAL CINCO | INTERMEDIO | CABEZA DE TORO LATERAL CINCO | IC-0070-CS01 | CABEZA TORO LATERAL 5 | CENTRO DE SALUD | -13.6096 | -76.0383
ICA | IC-0070-A01 | CABEZA DE TORO LATERAL CINCO | INTERMEDIO | CABEZA DE TORO LATERAL CINCO | IC-0070-IE01 | 22552 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.6094 | -76.0389
ICA | IC-0071-A01 | TOMA DE LEON | TERMINAL | TOMA DE LEON | IC-0071-CS01 | TOMA DE LEON | CENTRO DE SALUD | -13.6652 | -76.0245
ICA | IC-0072-A01 | SAN JOSE DE CONDOR | TERMINAL | SAN JOSE DE CONDOR | IC-0072-CS01 | SAN JOSE DE CONDOR | CENTRO DE SALUD | -13.6828 | -76.0648
ICA | IC-0073-A01 | APUPISTE DE ANTILLA | INTERMEDIO | APUPISTE DE ANTILLA | IC-0073-IE01 | 22769 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.8304 | -76.1818
ICA | IC-0074-A01 | SANTA CRUZ (@PARACAS) | TERMINAL | SANTA CRUZ | IC-0074-CS01 | SANTA CRUZ | CENTRO DE SALUD | -13.8314 | -76.1396
ICA | IC-0074-A01 | SANTA CRUZ (@PARACAS) | TERMINAL | SANTA CRUZ | IC-0074-IE01 | 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.8341 | -76.1407
ICA | IC-0100-A01 | AGUA SANTA | TERMINAL | AGUA SANTA | IC-0100-IE01 | 22474 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.6506 | -76.06
ICA | IC-0103-A01 | SACTA | TERMINAL | SACTA | IC-0103-IE01 | 22739 | INSTITUCION EDUCATIVA | -14.2584 | -75.7022
ICA | IC-0104-A01 | CAMACHO | TERMINAL | CAMACHO | IC-0104-IE01 | I.E.22604 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.6125 | -76.1694
ICA | IC-0105-A01 | SAN JOSE DE HUAMANI | TERMINAL | SAN JOSE DE HUAMANI | IC-0105-CS01 | PUESTO DE SALUD HUAMANI | CENTRO DE SALUD | -13.8407 | -75.6067
ICA | IC-0105-A01 | SAN JOSE DE HUAMANI | TERMINAL | SAN JOSE DE HUAMANI | IC-0105-IE01 | 22734 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.8394 | -75.6057
ICA | IC-0106-A01 | CASA BLANCA | INTERMEDIO | CASA BLANCA | IC-0106-IE01 | 22644 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.8763 | -75.6431
ICA | IC-0107-A01 | SAN JUAN DE LUYO | TERMINAL | SAN JUAN DE LUYO | IC-0107-IE01 | 22277 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.0362 | -75.9098
ICA | IC-0027-A01 | HUAMANPALI | INTERMEDIO | PUNTA LA ISLA | IC-0108-IE01 | 22759 | INSTITUCION EDUCATIVA | -13.4715 | -76.0511

## HOTSPOT
REGIÓN | CÓDIGO DE HOTSPOT | UBICACIÓN DE HOTSPOT | TIPO | LATITUD | LONGITUD | LOCALIDAD | CANTIDAD DE POBLADORES | GRUPO POBLACIONAL | CODIGO DEL NODO ASIGNADO | NOMBRE DEL NODO ASIGNADO | TIPO DEL NODO ASIGNADO | CUADRILLA | Reporte_Fotografico | Fecha_Inicio_Programado | Fecha_Fin_Programado | Tiempo_Proyectado_dias | Fecha_Inicio_Ejecutado | Fecha_Fin_Ejecutado | Tiempo_Proyectado_dias
ICA | IC-0002-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.0967 | -75.6904 | LOS AQUIJES | 2918 | >=2000 | IC-0002-A01 | LOS AQUIJES | DISTRITAL | CUADRILLA 1 | Sí | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 4
ICA | IC-0003-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.0677 | -75.6838 | YAURILLA | 2650 | >=2000 | IC-0003-A01 | YAURILLA | TERMINAL | CUADRILLA 1 | Sí | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3
ICA | IC-0008-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.1519 | -75.6919 | PAMPA DE TATE | 6064 | >=2000 | IC-0008-A01 | PAMPA DE TATE | DISTRITAL | CUADRILLA 1 | Sí | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2
ICA | IC-0009-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.1273 | -75.7058 | PUEBLO NUEVO | 1535 | >=700 & <2000 | IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | CUADRILLA 2 | Sí | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
ICA | IC-0013-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.9332 | -75.6711 | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | 3172 | >=2000 | IC-0013-A01 | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | DISTRITAL | CUADRILLA 2 | No | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3
ICA | IC-0019-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.2871 | -75.6803 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | 3314 | >=2000 | IC-0019-A01 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | DISTRITAL | CUADRILLA 2 | Sí | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3
ICA | IC-0020-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.31 | -75.6771 | AGUADA DE PALOS | 532 | >=400 & <700 | IC-0020-A01 | AGUADA DE PALOS | TERMINAL | CUADRILLA 3 | No | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 4
ICA | IC-0021-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.1558 | -75.7081 | TATE DE LA CAPILLA | 2544 | >=2000 | IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | CUADRILLA 3 | Sí | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3
ICA | IC-0027-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -13.4625 | -76.0451 | HUAMANPALI | 266 | <400 | IC-0027-A01 | HUAMANPALI | INTERMEDIO | CUADRILLA 4 | No | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3
ICA | IC-0028-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.077 | -75.9132 | CHAVIN | 119 | <400 | IC-0028-A01 | CHAVIN | DISTRITAL | CUADRILLA 4 | Sí | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3
ICA | IC-0033-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -13.4823 | -76.0829 | SAN FRANCISCO | 525 | >=400 & <700 | IC-0033-A01 | SAN FRANCISCO (@EL CARMEN) | TERMINAL
ICA | IC-0034-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -13.49 | -76.1125 | LAS HUACAS | 412 | >=400 & <700 | IC-0034-A01 | LAS HUACAS | TERMINAL
ICA | IC-0035-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -13.52 | -76.0694 | SAN JOSE | 1281 | >=700 & <2000 | IC-0035-A01 | SAN JOSE | TERMINAL
ICA | IC-0037-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.211 | -75.7872 | SAN JUAN DE YANAC | 315 | <400 | IC-0037-A01 | SAN JUAN DE YANAC | DISTRITAL
ICA | IC-0038-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.0491 | -75.6478 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | 280 | <400 | IC-0038-A01 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | DISTRITAL
ICA | IC-0039-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.0876 | -75.7459 | LISCAY | 281 | <400 | IC-0039-A01 | LISCAY | DISTRITAL
ICA | IC-0042-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.6646 | -75.2225 | CHANGUILLO | 233 | <400 | IC-0042-A01 | CHANGUILLO | DISTRITAL
ICA | IC-0043-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.643 | -75.2519 | SAN JUAN | 236 | <400 | IC-0043-A01 | SAN JUAN (@CHANGUILLO) | INTERMEDIO
ICA | IC-0046-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.6781 | -75.2875 | CABILDO | 286 | <400 | IC-0046-A01 | CABILDO | TERMINAL
ICA | IC-0047-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.6454 | -75.0581 | EL INGENIO | 481 | >=400 & <700 | IC-0047-A01 | EL INGENIO | DISTRITAL
ICA | IC-0050-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.9104 | -74.9213 | TARUGA | 55 | <400 | IC-0050-A01 | TARUGA | TERMINAL
ICA | IC-0052-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.9731 | -74.8915 | COPARA | 208 | <400 | IC-0052-A01 | COPARA | TERMINAL
ICA | IC-0054-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.5632 | -75.2076 | LLIPATA | 376 | <400 | IC-0054-A01 | LLIPATA | DISTRITAL
ICA | IC-0059-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.4832 | -75.2457 | SANTA CRUZ | 35 | <400 | IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL
ICA | IC-0062-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -14.0935 | -75.1718 | TIBILLO | 236 | <400 | IC-0062-A01 | TIBILLO | DISTRITAL
ICA | IC-0064-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.7227 | -75.8864 | HUMAY | 769 | >=700 & <2000 | IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL
ICA | IC-0069-HS01 | MUNICIPALIDAD | HOTSPOT | -13.6944 | -76.0247 | INDEPENDENCIA | 4183 | >=2000 | IC-0069-A01 | INDEPENDENCIA | DISTRITAL
ICA | IC-0073-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -13.8308 | -76.1789 | APUPISTE DE ANTILLA | 815 | >=700 & <2000 | IC-0073-A01 | APUPISTE DE ANTILLA | INTERMEDIO
ICA | IC-0074-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -13.8351 | -76.1413 | SANTA CRUZ | 3339 | >=2000 | IC-0074-A01 | SANTA CRUZ (@PARACAS) | TERMINAL
ICA | IC-0103-HS01 | PLAZA PUBLICA | HOTSPOT | -14.2592 | -75.7015 | SACTA | 296 | <400 | IC-0103-A01 | SACTA | TERMINAL