## Prueba_BD_NODO
CÓDIGO_NODO | NOMBRE_NODO | TIPO DE NODO | LATITUD | LONGITUD | ALTURA DE TORRE (m) | NODO CON POP | TEMA CULTURA? | SUPERPOSICIÓN | COLINDANCIA | CERCANÍA | CUADRILLA | Fecha_Inicio_Programado | Fecha_Fin_Programado | Tiempo_Proyectado_dias | Fecha_Inicio_Ejecutado | Fecha_Fin_Ejecutado | Tiempo_Proyectado_dias | Serie_OLT | OLT_Instalado | Serie_ODF | ODF_Instalado | Serie_SW | SW_Instalado | ITM_Instalado | ITM_Instalados | Empalme_ODF_OK | Reporte_Fotografico | Observaciones
IC-0001-A01 | CHANCHAJALLA | TERMINAL | -14.033 | -75.7125 | 24 | SI | NO | NO | NO | NO | CUADRILLA 1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 4 | OLT-3259 | Sí | ODF-6480 | Sí | SW-9960 | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí
IC-0002-A01 | LOS AQUIJES | DISTRITAL | -14.095 | -75.6914 | 60 | SI | NO | NO | NO | NO | CUADRILLA 1 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | OLT-1897 | Sí | ODF-7037 | Sí | SW-2974 | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí
IC-0003-A01 | YAURILLA | TERMINAL | -14.0662 | -75.685 | 15 | SI | NO | NO | NO | NO | CUADRILLA 1 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2 | OLT-7901 | No | ODF-2108 | Sí | SW-1711 | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí
IC-0006-A01 | CORDOVA | TERMINAL | -14.366 | -75.6842 | 36 | SI | SI | NO | SI | NO | CUADRILLA 2 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | OLT-2684 | Sí | ODF-8534 | No | SW-5557 | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí | Colindancia con el sitio arqueológico Huaca Córdova, el cual cuenta con Protección Provisional mediante Resolución Directoral N° 178-2023 de fecha 20-10-2023.
IC-0008-A01 | PAMPA DE TATE | DISTRITAL | -14.1499 | -75.6954 | 24 | SI | NO | NO | NO | NO | CUADRILLA 2 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3 | OLT-2685 | Sí | ODF-8535 | Sí | SW-5558 | Sí | No | 2 | Sí | No
IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | -14.1238 | -75.7032 | 60 | SI | SI | SI | SI | 0 | CUADRILLA 2 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3 | OLT-2686 | No | ODF-8536 | No | SW-5559 | Sí | Sí | 2 | No | Sí | La Ruta 1 se superpone en el lado Este con el Qhapaq Ñan tramo Vilcahuasi - Paredones de Nazca. La Ruta 3 en el sector Oeste se superpone completamente con QÑ. La Ruta 4 se corta en la sección media por el tramo del Qhapaq Ñan Vilcahuasi - Paredones de Nazca, subtramo Ica – Ocucaje, además colinda con el Sitio arqueológico Complejo Tacaraca - Sector A, el mismo que se encuentra delimitado y declarado. La Ruta 5 en su sección sur se superpone al Qhapaq Ñan y en la sección media colinda con el Sitio Arqueológico Huaca Pongo, el cual cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N° 56-20023 de fecha 03-04-2023. Finalmente, la Ruta 6 en el tramo sur colinda con el Qhapaq Ñan y el S.A. Huaca Pongo.
IC-0013-A01 | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | DISTRITAL | -13.9333 | -75.6721 | 24 | SI | SI | SI | SI | SI | CUADRILLA 3 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 4 | OLT-2687 | Sí | ODF-8537 | Sí | SW-5560 | Sí | No | 2 | Sí | No | A la altura del desvío hacia San José de Los Molinos presenta colindancia con el Qhapaq Ñan tramo Huaytara – Ica, subtramo La Rancheria - Ica.
IC-0014-A01 | HACIENDA TRAPICHE | TERMINAL | -13.9167 | -75.6585 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO | CUADRILLA 3 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | OLT-2688 | Sí | ODF-8538 | No | SW-5561 | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí
IC-0016-A01 | LOS CASTILLOS | INTERMEDIO | -14.2644 | -75.6508 | 60 | SI | NO | NO | NO | NO | CUADRILLA 4 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | OLT-2689 | No | ODF-8539 | Sí | SW-5562 | Sí | No | 2 | No | No
IC-0019-A01 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | DISTRITAL | -14.2849 | -75.6773 | 36 | SI | SI | NO | NO | SI | CUADRILLA 4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | OLT-2690 | Sí | ODF-8540 | No | SW-5563 | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí | la Ruta 3 se encuentra cercana al sitio arqueológico Huaca Capilla, el cual cuenta con protección provsional mediante Resolución Directoral N° 129-2024 de fecha 21-08-2024.
IC-0020-A01 | AGUADA DE PALOS | TERMINAL | -14.303 | -75.6723 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | -14.1526 | -75.7129 | 60 | SI | SI | SI | NO | 0 | [17 empty] | la Ruta 1 es intersectada por el Qhapaq Ñan, tramo Vilcahuasi - Paredones de Nazca, subtramo Ica – Ocucaje
IC-0024-A01 | PAMPAHUASI | DISTRITAL | -14.0986 | -75.4752 | 18 | SI | SI | SI | SI | SI | [17 empty] | A la altura del C.P. Pampahuasi existe colindancia con el sitio arqueológico del mismo nombre Sectores 1 y 2, el cual cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N° 93-2022 de fecha 09-08-2022 y cercano al sitio arqueológico Chocoltaja, también con protección provisional según Resolución Directoral N° 141-2023 de fecha 16-08-2023.
IC-0025-A01 | COCHARCAS | TERMINAL | -14.1215 | -75.5608 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0026-A01 | HUARANGAL | TERMINAL | -14.2109 | -75.4587 | 24 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0027-A01 | HUAMANPALI | INTERMEDIO | -13.4631 | -76.0441 | 36 | SI | SI | SI | SI | SI | [17 empty] | A la altura del puente Chamorro se observa colindancia con los sitios arqueológicos de Huaca Chamorro y Huaca Chamorro 1, el cual cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N° 72-2025 de fecha 17-02-2025.
IC-0028-A01 | CHAVIN | DISTRITAL | -13.0753 | -75.9131 | 30 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0029-A01 | LITARDO BAJO | TERMINAL | -13.4978 | -76.1645 | 30 | SI | SI | NO | SI | NO | [17 empty] | Se encontró colindancia con el sitios arqueológico Litardo, el cual se encuentra delimitado en siete sectores y cuenta con Protección Provisional mediante Resolución Directoral N° 13-2024 de fecha 19-01-2024.
IC-0030-A01 | LURINCHINCHA | INTERMEDIO | -13.5448 | -76.1802 | 60 | SI | SI | SI | NO | SI | [17 empty] | Se encontra cercano con el sitios arqueológico Complejo Urbano Ranchería 1, el cual se encuentra registrado de manera preliminar y se intersecta con el Qhapaq Ñan.
IC-0033-A01 | SAN FRANCISCO (@EL CARMEN) | TERMINAL | -13.483 | -76.0833 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0034-A01 | LAS HUACAS | TERMINAL | -13.4911 | -76.1105 | 15 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0035-A01 | SAN JOSE | TERMINAL | -13.506 | -76.0721 | 30 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0037-A01 | SAN JUAN DE YANAC | DISTRITAL | -13.2116 | -75.7855 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0038-A01 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | DISTRITAL | -13.0471 | -75.6475 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0039-A01 | LISCAY | DISTRITAL | -13.0879 | -75.7466 | 15 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0063-A01 | HUANCANO | DISTRITAL | -13.6002 | -75.6172 | 18 | SI | SI | NO | SI | 0 | [17 empty] | La sección este del trazo proyectado de fibra óptica colinda con el Qhapaq Ñan tramo Huaytara – Sangalla, subtramo Huancano – Sangalla.
IC-0040-A01 | LAS CAÑAS | INTERMEDIO | -14.8236 | -75.0895 | 60 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0041-A01 | PAJONAL BAJO | INTERMEDIO | -14.9126 | -75.0018 | 48 | SI | SI | SI | SI | 0 | [17 empty] | Superposición completa con la Zona de Reserva Arqueológica Lineas y Geoglifos de Nazca, el cual se encuentra declarado con Resolución Viceministerial N° 134-2005 de fecha 07-06-2025 y el extremo este colinda con el Qhapaq Ñan tramo Paredones de Nasca - El Tambo, subtramo Cerro La Calera - Sector Bolivar
IC-0068-A01 | BERNALES | INTERMEDIO | -13.746 | -75.965 | 24 | SI | NO | No | No | NO | [17 empty] | CONTINGENCIAS MUNICIPAL
IC-0043-A01 | SAN JUAN (@CHANGUILLO) | INTERMEDIO | -14.6405 | -75.2509 | 18 | SI | SI | SI | NO | no | [17 empty] | se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0044-A01 | SAN JAVIER | TERMINAL | -14.6608 | -75.1915 | 18 | SI | SI | SI | NO | no | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0045-A01 | LA LEGUA | TERMINAL | -14.6707 | -75.1576 | 24 | SI | SI | SI | NO | no | [17 empty] | Superposición completa con la Zona de Reserva Arqueológica Lineas y Geoglifos de Nazca, el cual se encuentra declarado con Resolución Viceministerial N° 134-2005 de fecha 07-06-2025 y el extremo se encuentra cercano con el Qhapaq Ñan tramo Vilcahuasi - Paredones de Nazca, subtramo Tambo del Collao - Paredones de Nazca.
IC-0046-A01 | CABILDO | TERMINAL | -14.6776 | -75.286 | 18 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0069-A01 | INDEPENDENCIA | DISTRITAL | -13.6903 | -76.0269 | 42 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0049-A01 | LA PASCANA | TERMINAL | -14.6817 | -75.1391 | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0050-A01 | TARUGA | TERMINAL | -14.9098 | -74.9216 | 18 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0052-A01 | COPARA | TERMINAL | -14.9726 | -74.8932 | 48 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0053-A01 | PUEBLO NUEVO (@PALPA) | TERMINAL | -14.4835 | -75.141 | 42 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0036-A01 | TAMBO CAÑETE (LA GARITA) | TERMINAL | -13.564 | -76.1337 | 36 | SI | SI | SI | 0 | SI | [17 empty] | Presenta superposición con el Qhapaq Ñan y es cercano al sitio arqueológico Complejo Urbano Ranchería 1
IC-0055-A01 | CARLOS TIJERO | INTERMEDIO | -14.5704 | -75.2084 | 54 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0056-A01 | PIEDRAS GORDAS | TERMINAL | -14.6135 | -75.2139 | 36 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0057-A01 | LA ISLA | TERMINAL | -14.4441 | -75.191 | 18 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0058-A01 | SANTA ROSA | TERMINAL | -14.4781 | -75.1902 | 30 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0042-A01 | CHANGUILLO | DISTRITAL | -14.6637 | -75.2252 | 24 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Superposición completa con la Zona de Reserva Arqueológica Lineas y Geoglifos de Nazca, el cual se encuentra declarado con Resolución Viceministerial N° 134-2005 de fecha 07-06-2025
IC-0061-A01 | SAN FRANCISCO (@SANTA CRUZ) | TERMINAL | -14.5052 | -75.2546 | 18 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025
IC-0062-A01 | TIBILLO | DISTRITAL | -14.0946 | -75.1737 | 18 | SI | no | NO | NO | NO
IC-0047-A01 | EL INGENIO | DISTRITAL | -14.6446 | -75.061 | 48 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Superposición completa con la Zona de Reserva Arqueológica Lineas y Geoglifos de Nazca, el cual se encuentra declarado con Resolución Viceministerial N° 134-2005 de fecha 07-06-2025
IC-0065-A01 | CUCHILLA VIEJA | TERMINAL | -13.716 | -76.035 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0066-A01 | SAN TADEO | TERMINAL | -13.7244 | -76.0022 | 18 | SI | SI | No | SI | No | [17 empty] | Se identificó colindancia con el sitio arqueológico Lima La Vieja,el cual se encuentra delimitado mediante Resolución Directoral Nacional N° 1420-2026 de fecha 07-09-2006.
IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | -13.733 | -75.877 | 30 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0054-A01 | LLIPATA | DISTRITAL | -14.5627 | -75.2079 | 48 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Superposición completa con la Zona de Reserva Arqueológica Lineas y Geoglifos de Nazca, el cual se encuentra declarado con Resolución Viceministerial N° 134-2005 de fecha 07-06-2025
IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL | -14.4782 | -75.2386 | 36 | SI | SI | SI | NO | NO | [17 empty] | Superposición completa con la Zona de Reserva Arqueológica Lineas y Geoglifos de Nazca, el cual se encuentra declarado con Resolución Viceministerial N° 134-2005 de fecha 07-06-2025 y cercano al Sitio arqueológico de Laran.
IC-0070-A01 | CABEZA DE TORO LATERAL CINCO | INTERMEDIO | -13.6089 | -76.0549 | 48 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0071-A01 | TOMA DE LEON | TERMINAL | -13.6717 | -76.0219 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0072-A01 | SAN JOSE DE CONDOR | TERMINAL | -13.6822 | -76.0654 | 24 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0073-A01 | APUPISTE DE ANTILLA | INTERMEDIO | -13.8299 | -76.1853 | 30 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0074-A01 | SANTA CRUZ (@PARACAS) | TERMINAL | -13.8285 | -76.1357 | 24 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0091-A01 | VISTA ALEGRE | DISTRITAL | -14.8517 | -74.9603 | 30 | NO | SI | SI | SI | SI | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025. En el inicio del recorrido en el distrito de Vista Alegre se encuentra cercano al Qhapaq Ñan tramo Paredones de Nasca - El Tambo, sub tramo Paredones de Nasca - Tambo Viejo y el Paisaje Arqueológico Arte Rupestre y Geoglifos del Sector La Calera el cual cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N° 228-2023 de fecha 23-11-2023, colinda con el Paisaje Arqueológico Acueducto Pangaraví, el mismo que se encuentra registrado de manera referencial. Debido a la expansión agrícola y urbana, este sitio se encuentra afectado y ha sido dividido en cuatro sectores, de los cuales los sectores 3 y 4 colindan de manera inmediata con el trazo de la fibra. Continuando hacia el Oeste, se intersecta con otro segmento del Qhapaq Ñan, tramo Paredones de Nasca - El Tambo, subtramo Paredones de Nasca - Tambo Viejo y colinda con el Paisaje Arqueológico Acueductos de Achaco que también se encuentra registrado de manera referencial. Siguiendo la ruta Oeste hacia Las Cañas está cercano al sitio arqueológico Cementerio Soysongo Sectores A y B, así como el Paisaje Arqueológico Líneas y Geoglifos Soysongo, ambos registrados de manera referencial.
IC-0093-A01 | RIO GRANDE | DISTRITAL | -14.519 | -75.2013 | 24 | NO | SI | SI | 0 | SI | [17 empty] | Se encontró una superposición total con la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca, la misma que está delimitada referencialmente mediante Resolución Viceministerial N° 134-2025 de fecha 07-06-2025. Presenta superposición parcial con el Paisaje Arqueológico La Cresta de Sacramento Sector – A, el cual se encuentra registrado de manera referencial por el Mincul, cercano al Sitio Arqueológico Sacramento Sur y al Paisaje Arqueológico Geoglífos de Sacramento Carmen Alto, ambos registrados de manera referencial.
IC-0100-A01 | AGUA SANTA | TERMINAL | -13.6546 | -76.0558 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0103-A01 | SACTA | TERMINAL | -14.2598 | -75.7026 | 15 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0104-A01 | CAMACHO | TERMINAL | -13.6138 | -76.1679 | 24 | SI | SI | SI | SI | SI | [17 empty] | La sección noreste del trazo proyectado se intersecta con un tramo del Qhapaq Ñan, presenta superposición parcial con los sitios arqueológicos Complejo San Pedro de Lurinchincha - Monticulo A, el cual cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N°124-2005 de fecha 01-04-2025 y con el sitio Centinela de San Pedro Sectores D, E, F, G y H, el mismo que también cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N° 141-2025 de fecha 04-04-2025. Asimismo se encuentra próximo al sitio arqueológico Monticulo Lurinchincha y al Sitio Arqueológico Centinela San Pedro, el cual se encuentra declarado mediante Resolución Directoral Nacional N° 643-2004-INC de fecha 11-08-2004. A la altura del Centro Poblado 24 de junio se observan dos intersecciones con el Qhapaq Ñan y colinda con un posible montículo no registrado por el Mincul. Asimismo, se encuentra próximo a los sitios arqueológicos Huaca Hernández y Huaca Partida, ambos sin resolución de declaratoria ni delimitación. Llegando al Centro Poblado Magdalena colinda con el sitio Arqueológico Pozuelos, el cual cuenta con protección provisional mediante Resolución Directoral N°258-2025 de fecha 16-07-2025 y cercano a otro sitio arqueológico del mismo nombre, el mismo que también tiene protección provisional según Resolución Directoral N°57-2020 de fecha 07-02-2020.
IC-0105-A01 | SAN JOSE DE HUAMANI | TERMINAL | -13.8385 | -75.6052 | 60 | SI | SI | SI | No | No | [17 empty] | Se identificó superposición con el Qhapaq Ñan.
IC-0106-A01 | CASA BLANCA | INTERMEDIO | -13.8748 | -75.6429 | 24 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0107-A01 | SAN JUAN DE LUYO | TERMINAL | -13.0372 | -75.91 | 18 | SI | NO | NO | NO | NO
IC-0111-A01 | REP-IC103 | INTERMEDIO | -13.6762 | -76.1446 | 60 | NO | SI | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO
IC-0076-A01 | ICA | DATA CENTER | -14.0527 | -75.7504 | 0 | NO | SI | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO