## Prueba_BD_PEXT
CÓDIGO_NODO | NOMBRE_NODO | TIPO DE NODO | LATITUD | LONGITUD | CUADRILLA | Fecha_Inicio_Programado | Fecha_Fin_Programado | Tiempo_Proyectado_dias | Fecha_Inicio_Ejecutado | Fecha_Fin_Ejecutado | Tiempo_Proyectado_dias | Metraje_FO_Proyectado | Metraje_FO_Ejecutado | FO_CANTIDAD DE HILOS | Span_FO | Cant_Postes_Nuevos | Izados_Postes_Nuevos | Cant_Postes_Electricos_BT | Cant_Postes_Electricos_MT | Cant_Mufas_Dist | Cant_Mufas_ER | Cant_CTOs | Splitter_1x2_Cant | Splitter_1x4_Cant | Splitter_1x8_Cant | Reservas_Mantenimiento | Reporte_Fotografico | Observaciones
IC-0001-A01 | CHANCHAJALLA | TERMINAL | -14.033 | -75.7125 | CUADRILLA 1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 4 | 2303 | 2200 | 12H | 100 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sí | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
IC-0002-A01 | LOS AQUIJES | DISTRITAL | -14.095 | -75.6914 | CUADRILLA 1 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 3976 | 4000 | 12H | 100 | 5 | 4 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | Sí | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
IC-0003-A01 | YAURILLA | TERMINAL | -14.0662 | -75.685 | CUADRILLA 1 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2 | 4287 | 4100 | 12H | 100 | 7 | 7 | 33 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Sí | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
IC-0006-A01 | CORDOVA | TERMINAL | -14.366 | -75.6842 | CUADRILLA 2 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | 4370 | 4200 | 12H | 100 | 4 | 3 | 37 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Sí | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
IC-0008-A01 | PAMPA DE TATE | DISTRITAL | -14.1499 | -75.6954 | CUADRILLA 2 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3 | 3583 | 3200 | 24H | 300 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sí | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
IC-0009-A01 | PUEBLO NUEVO (@ICA) | DISTRITAL | -14.1238 | -75.7032 | CUADRILLA 2 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3 | 1200 | 1150 | 12H | 100 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | No
IC-0013-A01 | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | DISTRITAL | -13.9333 | -75.6721 | CUADRILLA 3 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 4 | 1500 | 1600 | 12H | 100 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Sí
IC-0014-A01 | HACIENDA TRAPICHE | TERMINAL | -13.9167 | -75.6585 | CUADRILLA 3 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 850 | 820 | 24H | 300 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | No
IC-0016-A01 | LOS CASTILLOS | INTERMEDIO | -14.2644 | -75.6508 | CUADRILLA 4 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 350 | 400 | 24H | 300 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sí
IC-0019-A01 | LA VENTA BAJA (LA VENTA) | DISTRITAL | -14.2849 | -75.6773 | CUADRILLA 4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | 650 | 600 | 12H | 300 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | No
IC-0020-A01 | AGUADA DE PALOS | TERMINAL | -14.303 | -75.6723
IC-0021-A01 | TATE DE LA CAPILLA | DISTRITAL | -14.1526 | -75.7129
IC-0024-A01 | PAMPAHUASI | DISTRITAL | -14.0986 | -75.4752
IC-0025-A01 | COCHARCAS | TERMINAL | -14.1215 | -75.5608
IC-0026-A01 | HUARANGAL | TERMINAL | -14.2109 | -75.4587
IC-0027-A01 | HUAMANPALI | INTERMEDIO | -13.4631 | -76.0441
IC-0028-A01 | CHAVIN | DISTRITAL | -13.0753 | -75.9131
IC-0029-A01 | LITARDO BAJO | TERMINAL | -13.4978 | -76.1645
IC-0030-A01 | LURINCHINCHA | INTERMEDIO | -13.5448 | -76.1802
IC-0033-A01 | SAN FRANCISCO (@EL CARMEN) | TERMINAL | -13.483 | -76.0833
IC-0034-A01 | LAS HUACAS | TERMINAL | -13.4911 | -76.1105
IC-0035-A01 | SAN JOSE | TERMINAL | -13.506 | -76.0721
IC-0037-A01 | SAN JUAN DE YANAC | DISTRITAL | -13.2116 | -75.7855
IC-0038-A01 | SAN PEDRO DE HUACARPANA | DISTRITAL | -13.0471 | -75.6475
IC-0039-A01 | LISCAY | DISTRITAL | -13.0879 | -75.7466
IC-0063-A01 | HUANCANO | DISTRITAL | -13.6002 | -75.6172
IC-0040-A01 | LAS CAÑAS | INTERMEDIO | -14.8236 | -75.0895
IC-0041-A01 | PAJONAL BAJO | INTERMEDIO | -14.9126 | -75.0018
IC-0068-A01 | BERNALES | INTERMEDIO | -13.746 | -75.965
IC-0043-A01 | SAN JUAN (@CHANGUILLO) | INTERMEDIO | -14.6405 | -75.2509
IC-0044-A01 | SAN JAVIER | TERMINAL | -14.6608 | -75.1915
IC-0045-A01 | LA LEGUA | TERMINAL | -14.6707 | -75.1576
IC-0046-A01 | CABILDO | TERMINAL | -14.6776 | -75.286
IC-0069-A01 | INDEPENDENCIA | DISTRITAL | -13.6903 | -76.0269
IC-0049-A01 | LA PASCANA | TERMINAL | -14.6817 | -75.1391
IC-0050-A01 | TARUGA | TERMINAL | -14.9098 | -74.9216
IC-0052-A01 | COPARA | TERMINAL | -14.9726 | -74.8932
IC-0053-A01 | PUEBLO NUEVO (@PALPA) | TERMINAL | -14.4835 | -75.141
IC-0036-A01 | TAMBO CAÑETE (LA GARITA) | TERMINAL | -13.564 | -76.1337
IC-0055-A01 | CARLOS TIJERO | INTERMEDIO | -14.5704 | -75.2084
IC-0056-A01 | PIEDRAS GORDAS | TERMINAL | -14.6135 | -75.2139
IC-0057-A01 | LA ISLA | TERMINAL | -14.4441 | -75.191
IC-0058-A01 | SANTA ROSA | TERMINAL | -14.4781 | -75.1902
IC-0042-A01 | CHANGUILLO | DISTRITAL | -14.6637 | -75.2252
IC-0061-A01 | SAN FRANCISCO (@SANTA CRUZ) | TERMINAL | -14.5052 | -75.2546
IC-0062-A01 | TIBILLO | DISTRITAL | -14.0946 | -75.1737
IC-0047-A01 | EL INGENIO | DISTRITAL | -14.6446 | -75.061
IC-0065-A01 | CUCHILLA VIEJA | TERMINAL | -13.716 | -76.035
IC-0066-A01 | SAN TADEO | TERMINAL | -13.7244 | -76.0022
IC-0067-A01 | DOS DE MAYO (FUNDO MAYO) | TERMINAL | -13.733 | -75.877
IC-0054-A01 | LLIPATA | DISTRITAL | -14.5627 | -75.2079
IC-0059-A01 | SANTA CRUZ (@SANTA CRUZ) | DISTRITAL | -14.4782 | -75.2386
IC-0070-A01 | CABEZA DE TORO LATERAL CINCO | INTERMEDIO | -13.6089 | -76.0549
IC-0071-A01 | TOMA DE LEON | TERMINAL | -13.6717 | -76.0219
IC-0072-A01 | SAN JOSE DE CONDOR | TERMINAL | -13.6822 | -76.0654
IC-0073-A01 | APUPISTE DE ANTILLA | INTERMEDIO | -13.8299 | -76.1853
IC-0074-A01 | SANTA CRUZ (@PARACAS) | TERMINAL | -13.8285 | -76.1357
IC-0091-A01 | VISTA ALEGRE | DISTRITAL | -14.8517 | -74.9603
IC-0093-A01 | RIO GRANDE | DISTRITAL | -14.519 | -75.2013
IC-0100-A01 | AGUA SANTA | TERMINAL | -13.6546 | -76.0558
IC-0103-A01 | SACTA | TERMINAL | -14.2598 | -75.7026
IC-0104-A01 | CAMACHO | TERMINAL | -13.6138 | -76.1679
IC-0105-A01 | SAN JOSE DE HUAMANI | TERMINAL | -13.8385 | -75.6052
IC-0106-A01 | CASA BLANCA | INTERMEDIO | -13.8748 | -75.6429
IC-0107-A01 | SAN JUAN DE LUYO | TERMINAL | -13.0372 | -75.91
IC-0111-A01 | REP-IC103 | INTERMEDIO | -13.6762 | -76.1446
IC-0076-A01 | ICA | DATA CENTER | -14.0527 | -75.7504