## DASHBOARD
DASHBOARD DIRECTIVO - PROYECTO FTTH PRONATEL
KPIs Principales del Proyecto
Total de FO Desplegada (Metros): | 18519
Total de IAOs Instaladas: | 16
Postes Eléctricos Intervenidos: | 175

## Datos_Calculados (hidden)
Métrica | Valor
Total FO (Metros) | 18519
Tipo IAO | Cantidad
CS01 | 3
IE02 | 4
IE01 | 3
C001 | 4
IE03 | 2
Cuadrilla | IAOs Terminadas
Cuadrilla IAO X | 4
Cuadrilla IAO Y | 4
Cuadrilla IAO Z | 8
Tipo Poste | Cantidad
Nuevos Pronatel | 101
Eléctricos MT/BT | 175
Terceros | 35

## BD_NODO
ID_Localidad | Nombre_Localidad | Cuadrilla_NODO | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Serie_OLT | Serie_ODF | Serie_SW | Empalme_ODF_OK | Reporte_Fotografico | Observaciones
LOC-001 | San Miguel de Pallaques | Cuadrilla NODO A | 07/05/2023 | 11/05/2023 | OLT-3259 | ODF-6480 | SW-9960 | Sí | Sí | Instalación correcta en nodo.
LOC-002 | Huamachuco | Cuadrilla NODO A | 15/07/2023 | 20/07/2023 | OLT-1897 | ODF-7037 | SW-2974 | Sí | Sí | Instalación correcta en nodo.
LOC-003 | Celendin | Cuadrilla NODO B | 11/11/2023 | 14/11/2023 | OLT-7901 | ODF-2108 | SW-1711 | Sí | Sí | Instalación correcta en nodo.
LOC-004 | Cutervo | Cuadrilla NODO A | 26/01/2023 | 29/01/2023 | OLT-2684 | ODF-8534 | SW-5557 | Sí | Sí | Instalación correcta en nodo.
LOC-005 | Chota | Cuadrilla NODO A | 10/05/2023 | 12/05/2023 | OLT-8787 | ODF-9934 | SW-3178 | Sí | Sí | Instalación correcta en nodo.

## BD_PEXT
ID_Localidad | Nombre_Localidad | Cuadrilla_PEXT | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Metraje_Promedio_FO | Span_Promedio_FO | Cant_Postes_Nuevos | Cant_Postes_Electricos | Cant_Postes_Terceros | Cant_Mufas_Dist | Cant_CTO_NAPs | Splitter_1x2_Cant | Splitter_1x4_Cant | Splitter_1x8_Cant | Reservas_Mantenimiento_Crucetas | Observaciones
LOC-001 | San Miguel de Pallaques | Cuadrilla PEXT 1 | 14/05/2023 | 02/06/2023 | 2303 | 73 | 27 | 29 | 0 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 5 | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
LOC-002 | Huamachuco | Cuadrilla PEXT 1 | 25/07/2023 | 15/08/2023 | 3976 | 70 | 12 | 40 | 7 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | 15 | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
LOC-003 | Celendin | Cuadrilla PEXT 1 | 21/11/2023 | 29/11/2023 | 4287 | 69 | 15 | 33 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
LOC-004 | Cutervo | Cuadrilla PEXT 3 | 31/01/2023 | 12/02/2023 | 4370 | 79 | 26 | 37 | 10 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.
LOC-005 | Chota | Cuadrilla PEXT 3 | 16/05/2023 | 31/05/2023 | 3583 | 69 | 21 | 36 | 8 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 10 | Tendido aéreo finalizado con uso de postes de MT.

## BD_IAO
ID_Localidad | Nombre_Localidad | ID_IAO | Tipo_IAO | Cuadrilla_IAO | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Metraje_Cable_Drop | Armella_y_Templador_OK | Recorrido_Grapas_OK | Aterramiento_OK | Ambiente_Instalacion | Serie_Eq_1_ONT | Serie_Eq_2_Switch | Serie_Eq_3_Regleta | Serie_Eq_4_Adicional | Reporte_Fotografico | Observaciones
LOC-001 | San Miguel de Pallaques | LOC-001-CS01-1 | CS01 | Cuadrilla IAO X | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 88 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-32432 | SWA-53990 | REG-78258 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-001 | San Miguel de Pallaques | LOC-001-IE02-2 | IE02 | Cuadrilla IAO X | 03/06/2023 | 06/06/2023 | 60 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-13948 | SWA-13661 | REG-18510 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-002 | Huamachuco | LOC-002-CS01-1 | CS01 | Cuadrilla IAO Y | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 68 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-56860 | SWA-90528 | REG-69857 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-002 | Huamachuco | LOC-002-IE01-2 | IE01 | Cuadrilla IAO Z | 20/08/2023 | 21/08/2023 | 102 | Sí | Sí | Sí | Sala RF | ONT-83908 | SWA-84767 | REG-15039 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-002 | Huamachuco | LOC-002-C001-3 | C001 | Cuadrilla IAO X | 20/08/2023 | 23/08/2023 | 130 | Sí | Sí | Sí | Sala RF | ONT-61121 | SWA-97974 | REG-84624 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-002 | Huamachuco | LOC-002-IE03-4 | IE03 | Cuadrilla IAO Z | 19/08/2023 | 20/08/2023 | 95 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-29503 | SWA-35172 | REG-42518 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-002 | Huamachuco | LOC-002-IE02-5 | IE02 | Cuadrilla IAO Y | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 120 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-32922 | SWA-65781 | REG-18065 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-003 | Celendin | LOC-003-IE01-1 | IE01 | Cuadrilla IAO Y | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 70 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-44022 | SWA-72853 | REG-14726 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-003 | Celendin | LOC-003-IE01-2 | IE01 | Cuadrilla IAO Y | 03/12/2023 | 04/12/2023 | 86 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-64349 | SWA-92485 | REG-33613 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-003 | Celendin | LOC-003-IE02-3 | IE02 | Cuadrilla IAO Z | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 140 | Sí | Sí | Sí | Sala RF | ONT-90066 | SWA-40909 | REG-63299 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-004 | Cutervo | LOC-004-IE02-1 | IE02 | Cuadrilla IAO Z | 14/02/2023 | 17/02/2023 | 108 | Sí | Sí | Sí | Sala RF | ONT-36895 | SWA-83058 | REG-66275 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-004 | Cutervo | LOC-004-CS01-2 | CS01 | Cuadrilla IAO Z | 15/02/2023 | 18/02/2023 | 146 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-46317 | SWA-16769 | REG-58893 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-004 | Cutervo | LOC-004-C001-3 | C001 | Cuadrilla IAO X | 13/02/2023 | 15/02/2023 | 143 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-20525 | SWA-76411 | REG-17960 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-004 | Cutervo | LOC-004-C001-4 | C001 | Cuadrilla IAO Z | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 59 | Sí | Sí | Sí | Sala RF | ONT-47480 | SWA-13239 | REG-72845 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-005 | Chota | LOC-005-C001-1 | C001 | Cuadrilla IAO Z | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 126 | Sí | Sí | Sí | Sala RF | ONT-93554 | SWA-24396 | REG-55227 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.
LOC-005 | Chota | LOC-005-IE03-2 | IE03 | Cuadrilla IAO Z | 01/06/2023 | 03/06/2023 | 109 | Sí | Sí | Sí | Sala de Computo | ONT-93422 | SWA-65771 | REG-28096 | - | Sí | Empalme de drop y conexión correctas.